《智能软件工程》· 研究生 · 课程实践项目

软件工程智能学习平台

实践项目要求

适用对象：研究生《智能软件工程》全体项目小组（4 人一组）

文档版本：v1.0（2026 年 9 月）　·　与《项目需求规格说明》《验收标准》配套使用

说明：本文档规定分组方式、角色分工、进度与里程碑、交付物、工程规范、评测要求、AI 使用规范与考核方式。

# 1　项目目标

本课程的实践项目以"软件工程智能学习平台"为共同场景。每组在一学期内按规范的工程方法，设计、构建、评测并部署一个以大模型智能体为核心的学习平台，形成"学习—记录—诊断—推荐—干预"的闭环。

两条主线：本项目同时训练 AI for SE（用 AI 做工程） 与 SE for AI（把含 AI 内核的系统工程化）。前者看你们如何用 Copilot / Agent 完成需求、设计、编码、测试与文档，并对 AI 产出负责（人机协作日志、个人口试（viva））；后者看你们如何把 AI 助教、诊断智能体等 AI 内核工程化（评测集与基线、护栏、trace、成本与延迟）。两者交汇在同一个产品上：用 AI 工具把一个含 AI 内核的学习平台做出来，并用数据证明它有效。

作为研究生项目，本课程的定位是实验改进：不仅要"做出来"，还要用评测数据回答"做得好不好、比基线好多少、哪个设计决定起了作用"。完成项目后，学生应能够：

- 把模糊的教学场景转化为可验证的需求、用户故事与验收标准；

- 设计含 AI 内核的系统架构，做出有依据的技术决策并记录在 ADR 中；

- 熟练而可验证地与 AI 编程工具协作，并对 AI 产出负责；

- 以评测驱动开发（EDD）的方式构建评测集、选择指标、做基线对比与消融实验；

- 处理成本、延迟、安全护栏与可观测性等非功能问题，完成可复现的部署；

- 以研究型技术报告与答辩的形式呈现工作，并在个人口试（viva） 中解释自己的每一份提交。

# 2　分组与角色

## 2.1　分组规则

- 每组 4 人，第 1 次课后一周内自由组队并在课程平台登记；人数不足或多出时由教师调剂。

- 每组确定组名、仓库地址与联系人；组员名单在第 3 次课立项后原则上不再调整。

- 每组必须完成全部必做主线（M1–M10），并至少选做 2 个选做模块（E1–E7）。第 3 次课立项时申报，教师协调，保证全班每个选做模块至少有 1 组承担；同一模块最多 3 组选择。

## 2.2　分工方式：纵向为主、横向为辅

纵向：每人认领 1–2 组功能模块，负责从接口、页面、数据到测试的端到端实现——这是个人贡献与个人口试的主要依据。横向：每人再兼一项全组职责，负责定规范、做把关，不替别人写模块。所有人都必须提交代码，不设"只写文档"的成员。

| 横向职责 | 负责什么 | 建议同时主责的模块（纵向） |
| --- | --- | --- |
| 项目与需求 | 需求细化与优先级、需求追溯矩阵、Sprint 计划与评审主持、对外汇报；兼任 Scrum Master（组内可轮换） | M1 账号与课程、M10 教师看板；E3 或 E4 |
| AI 与评测 | 提示词与模型版本、智能体与 RAG 规范、护栏、评测集与评测脚本 | M7 AI 助教、M8 诊断智能体；E1 或 E2 |
| 数据与接口 | 统一学习事件格式、数据模型、知识图谱存储规范、接口契约、模拟学生数据生成器 | M4 知识图谱、M6 学习事件记录、M9 画像与推荐；E5 或 E7 |
| 质量与交付 | 测试规范、自动化测试、CI/CD 与部署、可观测性 | M2 视频、M3 课件、M5 测验；E6 |

模块分配可按组内情况调整，但每人都必须有自己端到端负责的模块。个人口试（viva）会随机抽查每个人提交的任意内容，因此每人还要理解全组系统的主线，尤其是 AI 内核的工作原理。

# 3　进度安排与里程碑

项目与课程的 11 次课同步推进。课堂用于工作坊、评审与答辩，主要开发在课下完成。下表中"交付"栏为当次课前须提交到仓库的内容（提交方式：在仓库打 tag，并在课程平台提交链接）。

| 周次 | 课堂主题 | 项目进展 | 交付（里程碑） |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 课程导论与 ISE 概览 | 组队；阅读三份项目文档；配置 AI 编程工具 | 组队登记表 |
| W2 | AI 增强工作流与提示工程 | 建仓库与目录规范；每人跑通一次大模型 API 调用 | 仓库初始化；docs/ai-log.md 开始记录 |
| W3 | 智能需求工程与项目立项 | 用户故事与验收标准；选定 ≥ 2 个选做模块；课后启动 Sprint 0：Git 约定、CI 雏形、数据模型、最小可运行骨架 | MS1 立项提案（proposal.md） |
| W4 | 智能系统架构与设计 | 架构、数据模型、接口设计、ADR；骨架检查；启动 Sprint 1 第一轮（W4→W6）：基础功能 M1–M6 | MS2 架构文档 + 可运行骨架（含一次真实大模型调用） |
| W5 | 测试、护栏与可观测性 | 护栏矩阵、测试策略、trace 与成本记录；跨组红队；基础功能开发中（课前站会） | 护栏矩阵 + 测试策略 |
| W6 | 评测驱动开发与评测体系 | 构建评测集、确定指标、跑基线；第一轮迭代检查；启动第二轮（W6→W8）：AI 功能与闭环 M7–M10，选做模块起步 | MS3 评测计划 + 基线结果 + 基础功能可演示 |
| W7 | 版本控制、CI/CD 与敏捷 | 给 CI 加评测闸门；第二轮迭代中期站会与计划调整 | 带评测闸门的 CI；第二轮迭代 Backlog |
| W8 | Sprint 1 评审 | 主线端到端跑通：学→记→诊→画→看 | MS4 Sprint 1 增量（主线闭环可演示） |
| W9 | Sprint 2 评审 | 选做模块做深、评测实验、部署上线；功能冻结 | MS5 Sprint 2 增量（线上可访问 + 评测结果） |
| W10 | 技术写作与同伴评审 | mini-paper 初稿；跨组互评 | MS6 报告初稿 + 对另一组的评审意见 |
| W11 | Demo Day | 最终演示、答辩、个人口试（viva） | MS7 终版提交（代码 tag、部署地址、final.pdf、全部文档） |

时间提醒：开发从 W3 立项后就开始，不要等到 W8。Sprint 0 的最小可运行骨架就应打通"一条事件 → 一次诊断调用 → 看板显示一个数字"，之后每轮迭代只做加法；W8 必须能演示主线闭环。

# 4　交付物

## 4.1　仓库结构（建议）

repo/
  README.md（项目介绍、从零到运行、演示账号）
  docs/  proposal.md · architecture.md · adr/ · api.yaml · traceability.md · guardrails.md · eval-plan.md · eval-report.md · ai-log.md · changes.md · sprint/ · reflection-<姓名>.md
  backend/ · frontend/ · agents/（提示词、工具、智能体流程）
  data/  kg/ · questions/ · simulator/（模拟学生生成器）· eval/（评测集）
  tests/ · deploy/（Dockerfile、docker-compose.yml）· .github/workflows/

## 4.2　交付物清单

| 交付物 | 内容要求 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 立项提案 proposal.md | 问题与目标用户；选做模块及理由；用户故事（≥ 20 条，含验收标准）；风险与分工；与《需求规格说明》编号的对应 | MS1 |
| 架构文档 architecture.md | 系统上下文图、组件图、部署图；数据模型；智能体设计（输入、工具、输出 schema）；关键 ADR ≥ 3 份 | MS2 |
| 接口文档 api.yaml | OpenAPI 描述，随代码更新 | MS2 起 |
| 护栏矩阵 guardrails.md | 威胁 × 位置（输入 / 检索 / 输出 / 动作）× 措施 × 测试方法 | W5 |
| 评测计划与报告 | 评测集构建方法、规模、指标、基线、消融设计；结果、区间、局限 | MS3 / MS5 |
| 需求追溯矩阵 | 需求编号 → 用户故事 → 模块 / 接口 → 测试 → 评测 → 状态 | 持续更新 |
| Sprint 记录 sprint/ | 每个 Sprint 的计划、站会要点、评审反馈、回顾与改进项 | MS4 / MS5 |
| 人机协作日志 ai-log.md | 关键 prompt、AI 建议、人的验证与修改决定（每人署名） | 持续 |
| 可运行系统 | 线上可访问地址 + 演示账号（学生、教师各 ≥ 1）；Docker Compose 一键启动 | MS5 |
| 研究型技术报告 final.pdf | 6–8 页 mini-paper（格式见 4.3） | MS6 / MS7 |
| 个人反思 | reflection-<姓名>.md：信任、能力、责任三方面的具体反思 | MS7 |

## 4.3　研究型技术报告（mini-paper）结构

- 摘要（问题、方法、主要结果的数字）

- 引言：教学场景中的真实问题与本组的研究问题（如"融合对话数据能否提升掌握度诊断的准确性"）

- 系统设计：架构与 AI 内核（智能体流程、RAG、护栏）

- 评测方法：评测集、真值来源、指标、基线、消融设计

- 结果与分析：主表、消融、误差分析、成本与延迟

- 局限与伦理：数据的外部效度、偏差、隐私、AI 使用披露

- 结论与未来工作

# 5　工程规范

## 5.1　版本控制与协作

- 使用 Git，主干保护；功能分支 + Pull Request 合并，每个 PR 至少一名队友评审后才能合入。

- commit message 说明"做了什么、为什么"，并引用需求或 issue 编号（如 "M8-2: 诊断输出增加证据字段 (#23)"）。

- 任务在 issue / 看板中管理，每个 Sprint 有明确的 Backlog 与完成定义（DoD）。

## 5.2　测试与 CI/CD

- 核心业务逻辑（判分、事件记录、图谱校验、推荐排序、schema 校验）必须有单元测试；关键接口有集成测试。

- 涉及大模型的测试采用分层策略：单元测试用 mock，契约测试校验输出 schema，评测集在修改提示或模型时运行。

- CI 至少包括：代码风格检查、单元测试、密钥扫描、构建镜像；主干每次合入自动运行。

- 部署可复现：新成员按 README 在 30 分钟内能在本地把系统跑起来。

## 5.3　可观测性与成本

- 每次大模型调用记录：功能名、模型、提示版本、token、耗时、估算费用、是否降级；汇总成本页面或报表。

- 为各组设置费用上限意识：在评测报告中报告全学期大模型调用总费用与单次诊断的平均成本。

# 6　AI 内核与评测要求（EDD）

每组至少对 2 个 AI 功能做系统评测：诊断智能体（M8）必评，另从 AI 助教（M7）或本组某个选做模块中选 1 个。评测要在 W6 形成计划与基线，在 W9 给出完整结果。

| 评测对象 | 评测集要求 | 建议指标 | 必须的对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| M7 AI 助教 | ≥ 60 个问题：课程内问题 ≥ 40、超范围或无依据问题 ≥ 10、提示注入与测验作弊诱导 ≥ 10；每题有参考答案与出处 | 答案正确率、引用准确率、忠实度、拒答正确率、护栏拦截率、延迟、单次成本 | 无检索的直接问答；至少一项检索设计的消融（如分块大小、是否重排） |
| M8 诊断智能体 | ≥ 100 名模拟学生（≥ 4 种类型），真实掌握度与学习问题类型作为真值；≥ 30 段含误解的对话 | 掌握度判定准确率或 AUC、问题类型识别的 F1、证据有效率（引用的事件真实且相关） | 非大模型基线（正确率统计或 BKT）；消融：去掉对话数据 / 去掉行为数据 |
| E1 5E 智能体 | ≥ 5 个知识点 × ≥ 3 类模拟学生的完整对话 | 阶段切换合理率、"探究阶段不给答案"遵守率、学后小测提升 | 直接讲解式助教 |
| E2 数字孪生 | 模拟学生的事件序列按时间切分训练 / 测试 | 下一次答对概率 AUC、校准误差、风险预测的精确率与召回率 | 静态画像估计 |
| E3 干预策略 | ≥ 20 个学生案例 | 具体性、可行性、证据充分性（人工 1–5 分），评分者一致性 | 通用模板建议 |
| E4 重点难点 | 含已知难点的模拟数据 + 对话数据 | 难点识别的 Top-k 命中率、聚类主题的人工可解释性评分 | 仅按正确率排序 |
| E5 图谱构建 | 人工标注的 ≥ 30 个知识点与关系作为金标准 | 知识点与关系的精确率、召回率 | 仅抽取不做合并去重 |
| E6 智能评阅 | ≥ 50 份教师评分的答卷 | 平均绝对误差、Cohen κ、转人工比例 | 无评分细则的直接打分 |
| E7 推荐增强 | 模拟学生 | 达到目标掌握度的步数与时长、推荐接受率 | M9 基础规则推荐 |

- 评测集的构建方式、合成数据比例、人工检查结果都要写清楚；不得在测试集上调参，应区分开发集与测试集。

- 结果需报告多次运行的均值与区间（或 bootstrap 置信区间）；使用 LLM 作为评判者时，须抽样与人工评判对照并报告一致性。

- 评测结果要能说明至少一个由数据驱动的设计决定（例如"因为消融显示对话数据带来 +x，所以保留该模块"）。

# 7　AI 使用规范

- 课程鼓励使用 AI 编程工具与助手，把 AI 当作"第三位队友"。

- 每位成员在 docs/ai-log.md 中记录关键的 AI 协作：prompt 要点、AI 建议、你如何验证、接受 / 修改 / 拒绝的理由。只记关键节点，不必记录每一次补全。

- 报告与文档如使用 AI 润色，须在报告末尾如实披露 AI 的参与范围。

- 个人口试（viva） 规则：答辩时从每人提交的 commit、PR、日志条目或报告段落中随机抽查，要求当场解释。无法解释的部分不计分。

- 大模型 API 密钥由各组自行注册与保管，费用自理（建议选择有免费额度或低价的模型，并在开发中使用小模型、缓存与 mock 控制成本）。

# 8　数据、伦理与学术诚信

- 开发与评测使用模拟学生数据。若在同学间试用，须事先告知用途、获得同意，数据匿名化，课程结束后删除。

- 发送给大模型的数据最小化，不包含身份信息。

- 教学资源（课件、视频、题目）仅用于本课程项目，不得公开传播；使用外部开源代码、数据集须注明来源并遵守许可证。

- 抄袭代码或文字、伪造评测结果、虚报个人贡献，按学校规定处理。

- 在报告的"局限与伦理"一节讨论：模拟数据的外部效度、诊断与画像可能带来的标签化与偏差、学生是否应知道自己在被"诊断"、教师干预中人的最终责任。

# 9　考核方式

项目成绩按课程《评分细则》执行，过程性考核与终结性考核各占 50%，每项按优秀（4）、良好（3）、合格（2）、待提高（1）四级评分。与本项目的对应关系如下：

| 考核项 | 权重 | 本项目中的主要依据 |
| --- | --- | --- |
| A1 Sprint 交付与评审 | 15% | MS4、MS5 的可运行增量；评审演示；对反馈的回应 |
| A2 工程实践与代码质量 | 10% | 提交历史、PR 评审、测试与 CI、部署可复现 |
| A3 个人贡献与团队协作 | 10% | 个人提交记录、同伴互评、viva 结果 |
| A4 跨组同伴评审质量 | 10% | W5 红队、W10 报告互评意见的具体性与建设性 |
| A5 人机协作日志与反思 | 5% | ai-log.md 与个人反思 |
| B1 最终产品、AI 内核与评测严谨性 | 20% | 主线闭环 + 选做模块的完成度；AI 内核质量；评测报告；非功能工程 |
| B2 研究型技术报告 | 15% | final.pdf |
| B3 最终答辩与个人口试（viva） | 15% | Demo Day 汇报、答问与个人口试（viva） |

功能与评测的具体验收要点见《验收标准》。其中列出的"否决项"（如没有真实调用大模型、系统无法运行）会直接影响 B1 评分。

# 10　常见问题

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 功能太多做不完怎么办？ | 主线"小而完整"优先，每个功能先做最小可用版本并串成闭环；选做模块求深不求多。在 Sprint 评审中如实说明取舍。 |
| 没有真实学生数据，怎么评测诊断？ | 用模拟学生生成器生成带真值的数据，这正是评测的基础。报告中要讨论模拟数据与真实数据的差距。 |
| 可以用低代码平台或现成开源系统吗？ | 可以复用开源组件（如视频播放器、图可视化库、向量库），但主线业务逻辑与 AI 内核必须由本组实现，并在报告中注明复用部分。 |
| 视频和课件从哪里来？ | 使用《软件工程》课程的课件与视频（教师提供基础资料包），也可自行录制短视频补充。 |
| 大模型费用太高？ | 开发时用小模型与 mock，缓存重复请求；只在评测与演示时用较强的模型；在报告中报告成本。 |